## Slide 1
Founder’s Live & Intimate Dinner
Notes: Deck operasional berdasarkan arahan terbaru pengguna. Sertifikasi dan roadmap harga membership dikeluarkan. TOR Founder Live sudah dibuat; tahap selanjutnya outreach, matching speaker, konfirmasi jadwal/fee, dan keputusan Zoom. Logo asli pengguna dipasang tanpa mengubah desain logo.

## Slide 2
01 / FOUNDER’S LIVE
Kita akan mengadakan 8x pertemuan dalam 1 bulan. Setiap weekdays.
Selasa–Kamis, 3–26 November 2026. Usulan jam 19.00–20.30 WIB.
Rencana internal CMC. Speaker, tanggal dan harga pilot menunggu konfirmasi.
02
8
pertemuan
2×
setiap minggu
90 menit
per sesi online
5
Buka
20
Cerita speaker
60
Q&A + bedah kasus
5
Tutup
Member belajar dari case nyata, lalu menentukan langkah yang bisa dicoba di bisnisnya.
Notes: Topik dan poin pembahasan mengikuti PDF terbaru.
Sumber: /Users/agatbe/Library/Containers/net.whatsapp.WhatsApp/Data/tmp/documents/1F160F60-E831-4573-AEC2-7B56142FBECC/CEO Masterclass - Live Topic.pdf
CEO Masterclass | Founder Live
Founder Live - 8 Topik Utama
Mengacu pada 8 modul utama CEO Masterclass
1. Kapan Harus Bertahan, Kapan Harus Berubah Arah?
Modul 1 - Entrepreneurship Mentality
• Tanda bisnis perlu pivot
• Conviction vs keras kepala
• Belajar dari keputusan yang salah
2. Masalah Mana yang Harus Diselesaikan Dulu?
Modul 2 - Problem Solving
• Cari root problem
• Tentukan prioritas
• Putuskan dengan data terbatas
3. Kapan Harus Mulai Bangun Team?
Modul 3 - Team & Networking Formation
• Siapa yang direkrut dulu
• Skill vs trust
• Kapan founder mulai delegasi
4. Apa yang Bikin Produk Benar-Benar Layak Dijual?
Modul 4 - Minimum Sellable Product
• Customer problem yang nyata
• Minimum value sebelum launch
• Value proposition yang jelas
5. Gimana Menemukan Cara Jual yang Efektif?
Modul 5 - Go-To-Market
• Pilih channel yang tepat
• Uji pricing dan sales approach
• Bikin sales lebih repeatable
6. Kapan Bisnis Harus Mulai Dibikin Lebih Rapi?
Modul 6 - Operational & Legal
• SOP dan proses utama
• Legalitas dan kontrak
• Kurangi bottleneck operasional
CEO Masterclass | Founder Live
7. Bisnis Untung, Tapi Kenapa Cash Liquid Nggak Ada?
Modul 7 - Finance & Tax
• Profit vs cash flow
• Working capital
• Angka yang wajib dipantau
8. Kapan Bisnis Sudah Siap untuk Scale dan Cari Modal?
Modul 8 - Scale Up & Fundraising
• Cek kesiapan sebelum scale
• Bootstrap vs external capital
• Investor readiness
Format internal: 90 menit, 5 pembukaan + 20 cerita speaker + 60 tanya jawab/bedah kasus + 5 penutup. Usulan jadwal: Selasa dan Kamis, 3–26 November 2026, 19.00–20.30 WIB. Delapan sesi selesai dalam empat minggu; tanggal dan jam menunggu konfirmasi. Speaker dicocokkan dengan topik, bukan sebaliknya.
Founder Live batch pertama termasuk membership saat ini Rp1,5 jt. Kapasitas Zoom 1.000 total koneksi termasuk host/speaker/tim. Speaker kandidat, belum booking. TOR sudah dibuat menurut konfirmasi pengguna.

## Slide 3
01 / JADWAL & SPEAKER
Dua minggu pertama membahas Business Foundation
Semua kelas 19.00–20.30 WIB (usulan). Nama speaker masih sebagai kandidat dari following Instagram Ko Stanley
Sumber: CEO Masterclass - Live Topic.pdf; riset profil speaker 6 Okt 2026. Matching adalah rekomendasi.
03
NOVEMBER 2026
MODUL & PERTANYAAN UTAMA
UTAMA / CADANGAN
Selasa, 3 Nov
MINDSET
Kapan harus bertahan, kapan harus berubah arah?
Yukka Harlanda / Brodo
Cad.: Purwa Hartono / Purwadhika
Kamis, 5 Nov
PROBLEM SOLVING
Masalah mana yang harus diselesaikan dulu?
Dokter Tirta / Shoes and Care
Cad.: Anthony Soehartono / BP Consulting
Selasa, 10 Nov
TEAM
Kapan harus mulai bangun team?
Anthony Soehartono / BP Consulting
Cad.: Winston Utomo / IDN
Kamis, 12 Nov
PRODUCT
Apa yang bikin produk benar-benar layak dijual?
Christopher Aldo / Yellow Fit Kitchen
Cad.: Purwa Hartono / Purwadhika
Cadangan lintas sesi tetap perlu konfirmasi; satu orang tidak otomatis mengisi dua kelas.
Notes: RISET SPEAKER, diakses 6 Oktober 2026. Semua penempatan di bawah adalah rekomendasi, bukan bukti booking, kesediaan, fee atau ketersediaan tanggal. Jabatan berdasarkan sumber yang disebut, dapat berubah. Tidak menggunakan ukuran popularitas sebagai pengganti kecocokan case.
Yukka Harlanda — Utama 3 Nov / Mindset
Brodo; co-founder, profil Endeavor. Pengalaman membangun brand cocok untuk membahas keputusan bertahan atau mengubah arah. Minta satu keputusan konkret beserta kondisi awal, opsi, dan hasil; jangan mengulang klaim jumlah toko tanpa bukti.
Sumber: https://indonesia.endeavor.org/399628-2/
Dokter Tirta — Utama 5 Nov / Problem Solving
Praktisi usaha Shoes and Care; sesi kewirausahaan UGM mendukung relevansi pengalaman bisnis. Fit untuk diagnosis masalah operasional, prioritas dan keputusan dengan informasi terbatas. Ini pemetaan editorial, bukan sertifikasi kompetensi.
Sumber: https://feb.ugm.ac.id/id/berita/5000-dr-tirta-bagikan-tips-mengelola-usaha-di-era-digital
Anthony Soehartono — Utama 10 Nov / Team
BP Consulting Group dan Komisaris Independen PT Mega Perintis Tbk, bukan jabatan korporat bernama Commissioner Manzone. Profil perusahaan mengonfirmasi pengalaman strategi. Brief diarahkan ke perekrutan pertama, skill/trust dan pembagian keputusan, bukan presentasi motivasi.
Sumber: https://www.kaisar-ceramics.com/profile/board-of-commissioners/anthony-soehartono/
Christopher Aldo — Utama 12 Nov / Product
Co-founder Yellow Fit Kitchen, terkonfirmasi rilis perusahaan. Pengalaman mengembangkan layanan makanan relevan untuk customer problem, minimum value dan value proposition. Klaim guarantee dan margin hanya dipakai jika speaker membawa data yang boleh dibagikan.
Sumber: https://www.prnewswire.com/news-releases/yellow-fit-kitchens-founders-gregorius-ruben-and-christopher-aldo-announce-plan-to-tackle-increased-obesity-rate-in-indonesia-301400076.html
Aristia Chen — Utama 17 Nov / Go-to-Market
CMO Mazuta Group Indonesia berdasarkan profil profesional mandiri. Fit marketing/distribusi untuk pilihan channel, uji pricing, sales approach dan repeatability. Status jabatan dikonfirmasi saat approach.
Sumber: https://id.linkedin.com/in/aristia-chen-627609243
Daniel Sidik — Utama 19 Nov / Operations
Co-founder Jago Coffee, profil resmi membahas peran COO/CMO, penyesuaian harga dan SOP. Cocok untuk bottleneck operasional dan standardisasi. Legalitas/kontrak perlu review materi oleh PIC yang kompeten, tidak diasumsikan sebagai keahlian hukum speaker.
Sumber: https://www.jagocoffee.com/story/berkenalan-dengan-daniel-sidik-co-founder-terbaru-jago-coffee
Daniel Liu — Utama 24 Nov / Finance
Nama Daniel Rocketindo dinormalisasi ke Daniel Liu. Situs Rocketindo memuat pengalaman bootstrap, profit dan kebutuhan modal. Ini mendukung case cash flow dan working capital; bukan bukti keahlian pajak. Minta contoh cash cycle sederhana dan angka yang boleh diungkap.
Sumber: https://rocketindo.asia/blogs/news/ecommerce-enabler-rocketindo-bootstraps-its-way-to-300-growth-profitability
Winston Utomo — Utama 26 Nov / Scale
Founder IDN; pengumuman resmi pendanaan Series D membuktikan pengalaman external capital dan scaling. Brief: readiness, trade-off bootstrap vs modal eksternal dan kesiapan investor. Jangan menyamakan besarnya funding dengan keberhasilan semua bisnis.
Sumber: https://www.idn.media/news/222/idn-media-secures-a-series-d-investment
Nicholas Dennis — Alternatif GTM / Finance
Founder BD Ekspor, berdasarkan situs resmi. Kuat untuk market entry ekspor, buyer, termin pembayaran dan kebutuhan modal kerja. Arah cash-flow adalah usulan case, bukan klaim bahwa ia ahli pajak. Layak diprioritaskan sebagai pengganti Finance jika bisa membawa case arus kas ekspor yang sesuai; jangan mengubah modul menjadi seminar ekspor saja.
Sumber: https://bdekspor.com/
Purwa Hartono — Alternatif Mindset / Product
Founder Purwadhika; sejarah organisasi dan pengembangan kurikulum memberi dasar untuk perubahan produk dan relevansi pasar.
Sumber: https://www.purwadhika.com/about-us
Samuel Christ — Alternatif Go-to-Market
Co-founder Seefluencer, dikonfirmasi halaman produk resmi. Fit untuk channel content, audience dan konversi. Brief wajib menghubungkan reach ke hasil penjualan, bukan hanya follower.
Sumber: https://www.seefluencer.com/mcs
dr. Richard Lee — Alternatif Product / Go-to-Market
Founder Athena berdasarkan halaman brand. Pengalaman brand/edukasi pasar dapat dipakai untuk case bisnis; jangan menjadikan sesi sebagai promosi atau pembahasan medis. Status availability dan scope perlu konfirmasi seperti kandidat lain.
Sumber: https://athena-shop.id/about-us
Jill Gladys — Alternatif bersyarat Product / Operations
Pengguna menyebut Wolf Gang Steak. Penelusuran belum menemukan sumber resmi yang mengonfirmasi hubungan ini. Jangan tulis founder/owner Wolfgang sebagai fakta. Minta nama badan usaha, jabatan dan contoh pengalaman mengelola F&B sebelum menetapkan slot. Penempatan sementara berdasar konteks internal pengguna.
Sumber: Belum ada sumber resmi yang memadai; daftar pengguna, 6 Oktober 2026.
FX Iwan — Alternatif bersyarat Finance / Scale
Situs Trinity memuat FX Iwan sebagai CEO Jagartha Advisor, berbeda dari label umum Media Production yang diberikan. Kredit film dengan nama serupa belum cukup untuk menyamakan identitas. Konfirmasi orang, jabatan dan perusahaan terlebih dulu. Bila cocok, topik modal/investasi mungkin relevan.
Sumber: https://www.trinityproduction.com/news/trinity-optima-production-da6202723632652b42000135
Cadangan lintas slot: Purwa untuk Mindset/Product; Samuel untuk GTM; Nicholas untuk GTM/Finance setelah brief; Daniel Liu untuk Scale bila Winston tidak tersedia; Anthony untuk Operations bila case sesuai. Jika kandidat utama dan cadangan sama-sama sudah mengisi, jangan otomatis memberi satu orang dua sesi. Kembali ke shortlist dan konfirmasi kapasitas.
Batas penting: modul Operational & Legal dan Finance & Tax tetap mengikuti PDF. Speaker founder membahas keputusan bisnis. Detail hukum/pajak harus melalui review pihak yang kompeten sebelum dibagikan; ini kebutuhan review, bukan penambahan fee fiktif. Tidak semua kandidat otomatis bisa mengajar seluruh isi modul.
Topik dan poin pembahasan mengikuti PDF terbaru.
Sumber: /Users/agatbe/Library/Containers/net.whatsapp.WhatsApp/Data/tmp/documents/1F160F60-E831-4573-AEC2-7B56142FBECC/CEO Masterclass - Live Topic.pdf
CEO Masterclass | Founder Live
Founder Live - 8 Topik Utama
Mengacu pada 8 modul utama CEO Masterclass
1. Kapan Harus Bertahan, Kapan Harus Berubah Arah?
Modul 1 - Entrepreneurship Mentality
• Tanda bisnis perlu pivot
• Conviction vs keras kepala
• Belajar dari keputusan yang salah
2. Masalah Mana yang Harus Diselesaikan Dulu?
Modul 2 - Problem Solving
• Cari root problem
• Tentukan prioritas
• Putuskan dengan data terbatas
3. Kapan Harus Mulai Bangun Team?
Modul 3 - Team & Networking Formation
• Siapa yang direkrut dulu
• Skill vs trust
• Kapan founder mulai delegasi
4. Apa yang Bikin Produk Benar-Benar Layak Dijual?
Modul 4 - Minimum Sellable Product
• Customer problem yang nyata
• Minimum value sebelum launch
• Value proposition yang jelas
5. Gimana Menemukan Cara Jual yang Efektif?
Modul 5 - Go-To-Market
• Pilih channel yang tepat
• Uji pricing dan sales approach
• Bikin sales lebih repeatable
6. Kapan Bisnis Harus Mulai Dibikin Lebih Rapi?
Modul 6 - Operational & Legal
• SOP dan proses utama
• Legalitas dan kontrak
• Kurangi bottleneck operasional
CEO Masterclass | Founder Live
7. Bisnis Untung, Tapi Kenapa Cash Liquid Nggak Ada?
Modul 7 - Finance & Tax
• Profit vs cash flow
• Working capital
• Angka yang wajib dipantau
8. Kapan Bisnis Sudah Siap untuk Scale dan Cari Modal?
Modul 8 - Scale Up & Fundraising
• Cek kesiapan sebelum scale
• Bootstrap vs external capital
• Investor readiness
Format internal: 90 menit, 5 pembukaan + 20 cerita speaker + 60 tanya jawab/bedah kasus + 5 penutup. Usulan jadwal: Selasa dan Kamis, 3–26 November 2026, 19.00–20.30 WIB. Delapan sesi selesai dalam empat minggu; tanggal dan jam menunggu konfirmasi. Speaker dicocokkan dengan topik, bukan sebaliknya.
Cadangan per sesi adalah rekomendasi pengganti, bukan booking ganda. Team: Winston alternatif berdasarkan pengalaman membangun organisasi IDN; pencocokan editorial. FX Iwan tetap alternatif Finance/Scale bersyarat verifikasi identitas. Jill Gladys alternatif Product/Operations bersyarat afiliasi. dr. Richard Lee alternatif Product/GTM. Semua 14 nama dari daftar pengguna tetap dipertimbangkan. Jadwal hanya hari Selasa/Kamis; konfirmasi ulang availability sebelum diumumkan.

## Slide 4
01 / JADWAL & SPEAKER
Dua minggu berikutnya membahas Sales dan Scale Up
Semua kelas 19.00–20.30 WIB (usulan). Nama speaker masih sebagai kandidat dari following Instagram Ko Stanley
Sumber: CEO Masterclass - Live Topic.pdf; riset profil speaker 6 Okt 2026. Matching adalah rekomendasi.
04
NOVEMBER 2026
MODUL & PERTANYAAN UTAMA
UTAMA / CADANGAN
Selasa, 17 Nov
GO-TO-MARKET
Gimana menemukan cara jual yang efektif?
Aristia Chen / Mazuta
Cad.: Samuel Christ / Seefluencer
Kamis, 19 Nov
OPERATIONS
Kapan bisnis harus mulai dibikin lebih rapi?
Daniel Sidik / Jago Coffee
Cad.: Anthony Soehartono / BP Consulting
Selasa, 24 Nov
FINANCE
Bisnis untung, tapi kenapa cash liquid nggak ada?
Daniel Liu / Rocketindo
Cad.: Nicholas Dennis / BD Ekspor
Kamis, 26 Nov
SCALE
Kapan bisnis sudah siap untuk scale dan cari modal?
Winston Utomo / IDN
Cad.: Daniel Liu / Rocketindo
Cadangan lintas sesi tetap perlu konfirmasi; satu orang tidak otomatis mengisi dua kelas.
Notes: RISET SPEAKER, diakses 6 Oktober 2026. Semua penempatan di bawah adalah rekomendasi, bukan bukti booking, kesediaan, fee atau ketersediaan tanggal. Jabatan berdasarkan sumber yang disebut, dapat berubah. Tidak menggunakan ukuran popularitas sebagai pengganti kecocokan case.
Yukka Harlanda — Utama 3 Nov / Mindset
Brodo; co-founder, profil Endeavor. Pengalaman membangun brand cocok untuk membahas keputusan bertahan atau mengubah arah. Minta satu keputusan konkret beserta kondisi awal, opsi, dan hasil; jangan mengulang klaim jumlah toko tanpa bukti.
Sumber: https://indonesia.endeavor.org/399628-2/
Dokter Tirta — Utama 5 Nov / Problem Solving
Praktisi usaha Shoes and Care; sesi kewirausahaan UGM mendukung relevansi pengalaman bisnis. Fit untuk diagnosis masalah operasional, prioritas dan keputusan dengan informasi terbatas. Ini pemetaan editorial, bukan sertifikasi kompetensi.
Sumber: https://feb.ugm.ac.id/id/berita/5000-dr-tirta-bagikan-tips-mengelola-usaha-di-era-digital
Anthony Soehartono — Utama 10 Nov / Team
BP Consulting Group dan Komisaris Independen PT Mega Perintis Tbk, bukan jabatan korporat bernama Commissioner Manzone. Profil perusahaan mengonfirmasi pengalaman strategi. Brief diarahkan ke perekrutan pertama, skill/trust dan pembagian keputusan, bukan presentasi motivasi.
Sumber: https://www.kaisar-ceramics.com/profile/board-of-commissioners/anthony-soehartono/
Christopher Aldo — Utama 12 Nov / Product
Co-founder Yellow Fit Kitchen, terkonfirmasi rilis perusahaan. Pengalaman mengembangkan layanan makanan relevan untuk customer problem, minimum value dan value proposition. Klaim guarantee dan margin hanya dipakai jika speaker membawa data yang boleh dibagikan.
Sumber: https://www.prnewswire.com/news-releases/yellow-fit-kitchens-founders-gregorius-ruben-and-christopher-aldo-announce-plan-to-tackle-increased-obesity-rate-in-indonesia-301400076.html
Aristia Chen — Utama 17 Nov / Go-to-Market
CMO Mazuta Group Indonesia berdasarkan profil profesional mandiri. Fit marketing/distribusi untuk pilihan channel, uji pricing, sales approach dan repeatability. Status jabatan dikonfirmasi saat approach.
Sumber: https://id.linkedin.com/in/aristia-chen-627609243
Daniel Sidik — Utama 19 Nov / Operations
Co-founder Jago Coffee, profil resmi membahas peran COO/CMO, penyesuaian harga dan SOP. Cocok untuk bottleneck operasional dan standardisasi. Legalitas/kontrak perlu review materi oleh PIC yang kompeten, tidak diasumsikan sebagai keahlian hukum speaker.
Sumber: https://www.jagocoffee.com/story/berkenalan-dengan-daniel-sidik-co-founder-terbaru-jago-coffee
Daniel Liu — Utama 24 Nov / Finance
Nama Daniel Rocketindo dinormalisasi ke Daniel Liu. Situs Rocketindo memuat pengalaman bootstrap, profit dan kebutuhan modal. Ini mendukung case cash flow dan working capital; bukan bukti keahlian pajak. Minta contoh cash cycle sederhana dan angka yang boleh diungkap.
Sumber: https://rocketindo.asia/blogs/news/ecommerce-enabler-rocketindo-bootstraps-its-way-to-300-growth-profitability
Winston Utomo — Utama 26 Nov / Scale
Founder IDN; pengumuman resmi pendanaan Series D membuktikan pengalaman external capital dan scaling. Brief: readiness, trade-off bootstrap vs modal eksternal dan kesiapan investor. Jangan menyamakan besarnya funding dengan keberhasilan semua bisnis.
Sumber: https://www.idn.media/news/222/idn-media-secures-a-series-d-investment
Nicholas Dennis — Alternatif GTM / Finance
Founder BD Ekspor, berdasarkan situs resmi. Kuat untuk market entry ekspor, buyer, termin pembayaran dan kebutuhan modal kerja. Arah cash-flow adalah usulan case, bukan klaim bahwa ia ahli pajak. Layak diprioritaskan sebagai pengganti Finance jika bisa membawa case arus kas ekspor yang sesuai; jangan mengubah modul menjadi seminar ekspor saja.
Sumber: https://bdekspor.com/
Purwa Hartono — Alternatif Mindset / Product
Founder Purwadhika; sejarah organisasi dan pengembangan kurikulum memberi dasar untuk perubahan produk dan relevansi pasar.
Sumber: https://www.purwadhika.com/about-us
Samuel Christ — Alternatif Go-to-Market
Co-founder Seefluencer, dikonfirmasi halaman produk resmi. Fit untuk channel content, audience dan konversi. Brief wajib menghubungkan reach ke hasil penjualan, bukan hanya follower.
Sumber: https://www.seefluencer.com/mcs
dr. Richard Lee — Alternatif Product / Go-to-Market
Founder Athena berdasarkan halaman brand. Pengalaman brand/edukasi pasar dapat dipakai untuk case bisnis; jangan menjadikan sesi sebagai promosi atau pembahasan medis. Status availability dan scope perlu konfirmasi seperti kandidat lain.
Sumber: https://athena-shop.id/about-us
Jill Gladys — Alternatif bersyarat Product / Operations
Pengguna menyebut Wolf Gang Steak. Penelusuran belum menemukan sumber resmi yang mengonfirmasi hubungan ini. Jangan tulis founder/owner Wolfgang sebagai fakta. Minta nama badan usaha, jabatan dan contoh pengalaman mengelola F&B sebelum menetapkan slot. Penempatan sementara berdasar konteks internal pengguna.
Sumber: Belum ada sumber resmi yang memadai; daftar pengguna, 6 Oktober 2026.
FX Iwan — Alternatif bersyarat Finance / Scale
Situs Trinity memuat FX Iwan sebagai CEO Jagartha Advisor, berbeda dari label umum Media Production yang diberikan. Kredit film dengan nama serupa belum cukup untuk menyamakan identitas. Konfirmasi orang, jabatan dan perusahaan terlebih dulu. Bila cocok, topik modal/investasi mungkin relevan.
Sumber: https://www.trinityproduction.com/news/trinity-optima-production-da6202723632652b42000135
Cadangan lintas slot: Purwa untuk Mindset/Product; Samuel untuk GTM; Nicholas untuk GTM/Finance setelah brief; Daniel Liu untuk Scale bila Winston tidak tersedia; Anthony untuk Operations bila case sesuai. Jika kandidat utama dan cadangan sama-sama sudah mengisi, jangan otomatis memberi satu orang dua sesi. Kembali ke shortlist dan konfirmasi kapasitas.
Batas penting: modul Operational & Legal dan Finance & Tax tetap mengikuti PDF. Speaker founder membahas keputusan bisnis. Detail hukum/pajak harus melalui review pihak yang kompeten sebelum dibagikan; ini kebutuhan review, bukan penambahan fee fiktif. Tidak semua kandidat otomatis bisa mengajar seluruh isi modul.
Topik dan poin pembahasan mengikuti PDF terbaru.
Sumber: /Users/agatbe/Library/Containers/net.whatsapp.WhatsApp/Data/tmp/documents/1F160F60-E831-4573-AEC2-7B56142FBECC/CEO Masterclass - Live Topic.pdf
CEO Masterclass | Founder Live
Founder Live - 8 Topik Utama
Mengacu pada 8 modul utama CEO Masterclass
1. Kapan Harus Bertahan, Kapan Harus Berubah Arah?
Modul 1 - Entrepreneurship Mentality
• Tanda bisnis perlu pivot
• Conviction vs keras kepala
• Belajar dari keputusan yang salah
2. Masalah Mana yang Harus Diselesaikan Dulu?
Modul 2 - Problem Solving
• Cari root problem
• Tentukan prioritas
• Putuskan dengan data terbatas
3. Kapan Harus Mulai Bangun Team?
Modul 3 - Team & Networking Formation
• Siapa yang direkrut dulu
• Skill vs trust
• Kapan founder mulai delegasi
4. Apa yang Bikin Produk Benar-Benar Layak Dijual?
Modul 4 - Minimum Sellable Product
• Customer problem yang nyata
• Minimum value sebelum launch
• Value proposition yang jelas
5. Gimana Menemukan Cara Jual yang Efektif?
Modul 5 - Go-To-Market
• Pilih channel yang tepat
• Uji pricing dan sales approach
• Bikin sales lebih repeatable
6. Kapan Bisnis Harus Mulai Dibikin Lebih Rapi?
Modul 6 - Operational & Legal
• SOP dan proses utama
• Legalitas dan kontrak
• Kurangi bottleneck operasional
CEO Masterclass | Founder Live
7. Bisnis Untung, Tapi Kenapa Cash Liquid Nggak Ada?
Modul 7 - Finance & Tax
• Profit vs cash flow
• Working capital
• Angka yang wajib dipantau
8. Kapan Bisnis Sudah Siap untuk Scale dan Cari Modal?
Modul 8 - Scale Up & Fundraising
• Cek kesiapan sebelum scale
• Bootstrap vs external capital
• Investor readiness
Format internal: 90 menit, 5 pembukaan + 20 cerita speaker + 60 tanya jawab/bedah kasus + 5 penutup. Usulan jadwal: Selasa dan Kamis, 3–26 November 2026, 19.00–20.30 WIB. Delapan sesi selesai dalam empat minggu; tanggal dan jam menunggu konfirmasi. Speaker dicocokkan dengan topik, bukan sebaliknya.
Cadangan per sesi adalah rekomendasi pengganti, bukan booking ganda. Team: Winston alternatif berdasarkan pengalaman membangun organisasi IDN; pencocokan editorial. FX Iwan tetap alternatif Finance/Scale bersyarat verifikasi identitas. Jill Gladys alternatif Product/Operations bersyarat afiliasi. dr. Richard Lee alternatif Product/GTM. Semua 14 nama dari daftar pengguna tetap dipertimbangkan. Jadwal hanya hari Selasa/Kamis; konfirmasi ulang availability sebelum diumumkan.

## Slide 5
01 / TOOLS & PELAKSANAAN
Forms, Zoom, dan LMS cukup untuk menjalankan kelas
Kahoot belum diperlukan untuk format 20 menit cerita dan 60 menit Q&A. Kita hanya perlu zoom 1000 cap + google forms + powerpoint
Rencana internal CMC. Speaker, tanggal dan harga pilot menunggu konfirmasi.
05
Sebelum kelas
Google Forms + Sheets
Pertanyaan, profil usaha, dan shortlist case
Saat kelas
Zoom kapasitas 1.000
Host + operator, mic/chat, rekaman berizin
Setelah kelas
LMS / Drive + kanal CMC
Rekaman, rangkuman dan feedback peserta
Kebutuhan tim
Host, operator, kurator/admin; laptop, headset, koneksi utama dan cadangan.
Notes: KEBUTUHAN DAN ALUR OPERASIONAL
Tools existing: Google Form untuk pertanyaan/profil usaha/feedback; Google Sheets untuk kurasi dan kehadiran; kanal WhatsApp/email CMC untuk reminder; Zoom kapasitas 1.000 untuk live/recording; LMS/Drive CMC untuk arsip sesuai akses dan storage yang tersedia. Tidak perlu Kahoot, Slido, sound system, hadiah/apresiasi speaker atau produksi tambahan di base.
Peralatan: laptop host dan operator, headset/mic, internet stabil, jalur cadangan/hotspot, ruang tenang, power dan recording storage. Cek ketersediaan internal; jangan menganggap kebutuhan baru pasti gratis. Jika perlu pembelian baru gunakan actual quote, tidak dimasukkan secara fiktif ke base.
PIC: product lead mengunci tujuan, jadwal, budget dan TOR; speaker coordinator mengurus briefing/approval materi; kurator mengelompokkan case; host memilih pertanyaan dan menjaga waktu; operator mengelola peserta, mute, share, rekaman dan backup link; admin mengirim reminder, merekap kehadiran dan mengunggah arsip. Finance mengonfirmasi gross/nett dan pajak. Nama personil TBD. Tim existing, tidak dibuat memo biaya jam kerja.
H-7: buka form per sesi. H-3: shortlist dan case dikirim ke speaker, briefing 20–25 menit disepakati. H-1: uji akses, audio, slide/screen share, recording/storage, host/co-host dan recovery. Hari H: operator standby minimal 30 menit sebelum live, speaker masuk 10 menit sebelum mulai. H+1: feedback dan ringkasan awal. Maks H+3: rekaman berizin dan catatan di LMS. Dua pipeline sesi berjalan paralel.
Contoh sesi 3 Nov: form 27 Okt, shortlist 31 Okt, tech check 2 Nov, live 3 Nov, unggah maksimal 6 Nov. Karena H-3 jatuh Sabtu, kurasi dan pengiriman bisa dimajukan ke Jumat 30 Okt. Sesi 5 Nov: form 29 Okt, shortlist 2 Nov, tech check 4 Nov, unggah maks 8 Nov atau dimajukan ke Jumat 6 Nov. Persiapan menyesuaikan hari kerja tim; kelas tetap weekday.
Ketentuan rental: pastikan 1.000 total capacity, format Meeting/Webinar, host/co-host, operator jika termasuk, akses recording dan report, durasi slot yang mencakup backstage + 90 menit + buffer, seluruh tanggal, hak penggunaan akun dan dukungan jika ada gangguan. Jangan meminta atau menyimpan password vendor dalam deck.
Ketentuan subscribe: aktifkan satu siklus yang mencakup seluruh kelas, cek auto-renew dan quota storage. Pro + Large Meeting tidak diasumsikan punya Q&A terstruktur seperti Webinar; gunakan form, mic/chat dan raise hand terkurasi. Jika pengalaman Webinar dibutuhkan, anggarkan alternatif dengan sadar.
Kahoot bukan base tool karena bukan kebutuhan format ini; tidak ada biaya optional. Form dibuka H-7, shortlist H-3, tech check H-1, rekaman maksimal H+3. Peran internal harus ditugaskan meski tidak dibebankan biaya tunai tambahan.

## Slide 6
01 / PILIHAN ZOOM
Perbandingan antara subscribe zoom pro & sewa zoom shopee
Perbedaan tidak signifikan, hanya berbeda Rp144,000 antara zoom pro dan sewa zoom shopee jika dipadatkan hanya 1 bulan
Acuan subscribe dari checkout deck sebelumnya; perlu dicek lagi. Sewa Rp350 rb/sesi: asumsi pengguna. Belum pajak.
06
Chart: 
| Subscribe / 1 bulan | Sewa / 8 sesi
Biaya Zoom / Rp jt | 2.6558 | 2.8
Subscribe
CMC langsung yang kelola host, recording dan peserta.
Sewa
Kita harus make sure bisa recording dan filenya bisa kita ambil
Kita perlu decide pakai yang mana. Lebih baik subscribe saja karena harganya gak jauh beda dan concern privacy juga.
Notes: PERHITUNGAN TERBARU, 1 BULAN / 8 SESI
Budget internal speaker: optimis 8×Rp3.000.000=Rp24.000.000; base 8×Rp4.000.000=Rp32.000.000; pesimis 8×Rp5.000.000=Rp40.000.000. Bukan quotation atau market benchmark.
Subscribe Pro+Large Meeting 1.000: Rp271.840 + Rp2.383.999 = Rp2,655,839/bulan. Ini acuan checkout sebelumnya yang disimpan dalam deck, bukan verifikasi tarif baru. Seluruh kelas harus tercakup dalam satu siklus.
Sewa 1.000: Rp350.000/sesi ×8 = Rp2,800,000; angka pengguna sebagai asumsi, bukan quotation vendor.
Selisih: Rp144,161; subscribe sekitar 5.15% lebih murah dari sewa menurut acuan tersebut.
Total subscribe optimis/base/pesimis: Rp26.655.839 / Rp34.655.839 / Rp42.655.839. Total rental: Rp26.800.000 / Rp34.800.000 / Rp42.800.000. Pilih salah satu, tidak dijumlahkan.
Sebelum pajak/gross-up jika fee disepakati nett. Belum mengklaim ceiling termasuk seluruh kewajiban pajak. Actual quote dan Finance menentukan final.
Cost per peserta unik batch, bukan CAC dan bukan akumulasi absensi delapan sesi:
500 peserta, subscribe optimis/base/pesimis = Rp53,312 / Rp69,312 / Rp85,312; rental = Rp53,600 / Rp69,600 / Rp85,600.
750 peserta, subscribe optimis/base/pesimis = Rp35,541 / Rp46,208 / Rp56,874; rental = Rp35,733 / Rp46,400 / Rp57,067.
1000 peserta, subscribe optimis/base/pesimis = Rp26,656 / Rp34,656 / Rp42,656; rental = Rp26,800 / Rp34,800 / Rp42,800.
Tidak ada apresiasi speaker, internal team time non-cash, atau optional tools di RAB. Tools/tim existing tidak dibebankan biaya tambahan selama benar-benar tidak ada incremental cash cost. Jika fee aktual kandidat di atas budget, negosiasikan scope/kolaborasi atau pilih cadangan; tidak otomatis diasumsikan sesuai Rp3–5 jt.
Subscribe Pro+Large Meeting 1.000 Rp2.655.839/bulan. Sewa 8×Rp350.000=Rp2.800.000. Selisih Rp144.161. Paket belum tentu setara: operator, hak host/co-host, durasi, rekaman dan report perlu dikonfirmasi. Semua sesi dan rehearsal harus tercakup satu siklus. Sumber acuan: https://www.zoom.com/en/products/virtual-meetings/features/large-meetings/ dan https://support.zoom.com/hc/en/article?id=zm_kb&sysparm_article=KB0062404 . Harga tidak diverifikasi ulang di revisi ini.

## Slide 7
01 / STRUKTUR BIAYA
Honot speaker menjadi cost terbesar untuk co-hort founder’s live
Budget honor sesuai diskusi dengan Ko Mario ada di range Rp3jt - Rp5jt untuk tiap speakernya
Rencana internal CMC. Speaker, tanggal dan harga pilot menunggu konfirmasi.
07
Komponen / Rp jt | Optimis | Base | Pesimis
Honor 8 speaker | 24,00 | 32,00 | 40,00
Zoom subscribe / 1 bulan | 2,66 | 2,66 | 2,66
TOTAL dengan subscribe | 26,66 | 34,66 | 42,66
TOTAL dengan sewa | 26,80 | 34,80 | 42,80
Notes: PERHITUNGAN TERBARU, 1 BULAN / 8 SESI
Budget internal speaker: optimis 8×Rp3.000.000=Rp24.000.000; base 8×Rp4.000.000=Rp32.000.000; pesimis 8×Rp5.000.000=Rp40.000.000. Bukan quotation atau market benchmark.
Subscribe Pro+Large Meeting 1.000: Rp271.840 + Rp2.383.999 = Rp2,655,839/bulan. Ini acuan checkout sebelumnya yang disimpan dalam deck, bukan verifikasi tarif baru. Seluruh kelas harus tercakup dalam satu siklus.
Sewa 1.000: Rp350.000/sesi ×8 = Rp2,800,000; angka pengguna sebagai asumsi, bukan quotation vendor.
Selisih: Rp144,161; subscribe sekitar 5.15% lebih murah dari sewa menurut acuan tersebut.
Total subscribe optimis/base/pesimis: Rp26.655.839 / Rp34.655.839 / Rp42.655.839. Total rental: Rp26.800.000 / Rp34.800.000 / Rp42.800.000. Pilih salah satu, tidak dijumlahkan.
Sebelum pajak/gross-up jika fee disepakati nett. Belum mengklaim ceiling termasuk seluruh kewajiban pajak. Actual quote dan Finance menentukan final.
Cost per peserta unik batch, bukan CAC dan bukan akumulasi absensi delapan sesi:
500 peserta, subscribe optimis/base/pesimis = Rp53,312 / Rp69,312 / Rp85,312; rental = Rp53,600 / Rp69,600 / Rp85,600.
750 peserta, subscribe optimis/base/pesimis = Rp35,541 / Rp46,208 / Rp56,874; rental = Rp35,733 / Rp46,400 / Rp57,067.
1000 peserta, subscribe optimis/base/pesimis = Rp26,656 / Rp34,656 / Rp42,656; rental = Rp26,800 / Rp34,800 / Rp42,800.
Tidak ada apresiasi speaker, internal team time non-cash, atau optional tools di RAB. Tools/tim existing tidak dibebankan biaya tambahan selama benar-benar tidak ada incremental cash cost. Jika fee aktual kandidat di atas budget, negosiasikan scope/kolaborasi atau pilih cadangan; tidak otomatis diasumsikan sesuai Rp3–5 jt.
Total sewa mencakup honor+Rp2,8 jt rental. Total subscribe mencakup honor+Rp2.655.839. Angka slide dibulatkan dua desimal juta, perhitungan memakai rupiah penuh. TOR sudah dibuat; nilai akhir menunggu actual quote speaker dan keputusan platform.

## Slide 8
Intimate Dinner
Notes: Deck operasional berdasarkan arahan terbaru pengguna. Sertifikasi dan roadmap harga membership dikeluarkan. TOR Founder Live sudah dibuat; tahap selanjutnya outreach, matching speaker, konfirmasi jadwal/fee, dan keputusan Zoom. Logo asli pengguna dipasang tanpa mengubah desain logo.

## Slide 9
02 / INTIMATE DINNER
Minimal satu Dinner setiap bulan, maksimal 20 peserta
Target bisa dilaksanakan mungkin di bulan November. Kita bisa mulai sosialisasikan saat co-hort Founder’s Live pertama.
Rencana internal CMC. Speaker, tanggal dan harga pilot menunggu konfirmasi.
08
20
maksimal peserta berbayar
1 Master
1× sebulan minimum
Ada talk show biar interaktif
Tanpa recording
Private room di Jakarta / Menara Kadin. Peserta bayar & bisa kita seleksi sesuai topik.
Notes: Arahan internal terbaru: minimal satu Intimate Dinner setiap bulan, hard cap 20 paying participants. Usulan target pilot akhir November 2026, lalu minimal satu event setiap bulan berikutnya; belum ada tanggal/venue/Master confirmed. 24 headcount budgeting =20 peserta+1 Master+3 CMC; venue wajib muat seluruh headcount. Format confidential, no recording, application-based. Tiga sampai empat kasus terpilih, bukan konsultasi individual untuk seluruh20peserta. Jika demand penuh gunakan waitlist, bukan extra chairs. Hak foto penutup atas persetujuan peserta.

## Slide 10
02 / RANGKAIAN DINNER
Sebagian besar waktu dipakai untuk diskusi langsung
Kita fokuskan acara untuk mengenal lebih dekat tamu undangan kita, belajar dari acara intimate dinner dengan Pak Sandi
Rencana internal CMC. Speaker, tanggal dan harga pilot menunggu konfirmasi.
09
30 menit
Datang & networking
Kenalan singkat dengan peserta lain
45 menit
Talk Show with Master
Pengalaman, keputusan dan pelajaran utama
60 menit
Q&A
Mengumpulkan pertanyaan peserta
15 menit
Penutup & networking
Takeaway, tindak lanjut dan foto opsional
Apply → CMC review → seat offered → payment → confirmed
Notes: Agenda adalah working format. Apply: nama,bisnis,posisi,industri,stage,tantangan,pertanyaan untukMaster. Tim menyeleksi kesesuaianroom; setelah seat offered kirim paymentlink dengan usulanhold24jam, lalu confirmed/waitlist. Member punya priority access sesuai window yang akan ditetapkan. Bukan first come first served. Membership saja tidak menjamin seat. No recording; isi diskusi confidential. Foto hanya atas persetujuan.

## Slide 11
02 / HARGA & AKUISISI MEMBER
Gabung member + Dinner Rp3 jt, dibanding tiket umum Rp5 jt
Usulan pricing baru. Berlaku dengan membership saat ini Rp1,5 jt, seat tetap melalui seleksi mengikuti Founders Club.
Rencana internal CMC. Speaker, tanggal dan harga pilot menunggu konfirmasi.
10
MEMBER EXISTING
Rp1,5 jt
Harga khusus Dinner
NON-MEMBER / TIKET SAJA
Rp5 jt
Usulan harga umum
PILIHAN MEMBER BARU
Rp1,5 jt membership + Rp1,5 jt Dinner
Rp3 jt
hemat Rp2 jt vs tiket reguler
Notes: Harga adalah usulan pilot dari arahan pengguna. Existing member: Dinner Rp1.500.000. Non-member tiket saja: Rp5.000.000. Member baru: membership saat ini Rp1.500.000 + satu seat Dinner Rp1.500.000 = Rp3.000.000. Tidak ada diskon bundle tambahan. Opsi ini memberi insentif bergabung menjadi member, tetapi conversion belum terbukti. Hemat member existing 70% dibanding tiket umum; member baru hemat Rp2 juta (40%) dibanding tiket umum. Tampilkan kedua pilihan secara transparan; jangan gunakan harga umum sebagai harga coret palsu atau benchmark pasar. Total Rp3 juta hanya berlaku selama harga membership Rp1,5 juta. Jika harga membership berubah, total harus dihitung ulang. Pembelian membership tidak menjamin admission; peserta tetap apply, direview, mendapat seat offer, lalu membayar. Ketentuan masa berlaku membership, pembatalan dan reschedule ditetapkan sebelum penjualan.

## Slide 12
03 / TO-DO PELAKSANAAN
Fokus sekarang: speaker, Zoom, lalu sosialisasi Dinner
TOR sudah dibuat. Komunikasi Dinner ke member dimulai setelah Founder’s Live pertama.
Rencana internal CMC. Speaker, tanggal dan harga pilot menunggu konfirmasi.
11
01
Reach out speaker
Kirim TOR; konfirmasi topik, jadwal, fee dan cadangan.
02
Decide subscribe / sewa Zoom
Cek harga, scope, operator dan kesiapan delapan jadwal.
03
Sosialisasikan Intimate Dinner
Setelah sesi pertama 3 Nov; usulan mulai 4 Nov 2026.
Sebelum buka pembayaran Dinner: lock Master, venue, harga dan proses seleksi.
Notes: To-do sesuai arahan pengguna: TOR sudah dibuat. Pertama, product/speaker coordinator menghubungi kandidat dengan TOR, mengunci topik, tanggal dan cadangan; Finance mengonfirmasi gross/nett, pajak dan payment terms. Kedua, product dan operator membandingkan quotation subscribe/sewa Zoom serta lingkup layanan, lalu memutuskan dan melakukan tech check. Ketiga, sosialisasi Dinner dimulai hanya setelah sesi Founder Live pertama benar-benar berlangsung. Sesi pertama diusulkan 3 November 2026, sehingga sosialisasi dapat dimulai 4 November. Jika sesi pertama bergeser, sosialisasi ikut bergeser. Target pilot Dinner akhir November; tanggal belum confirmed. Sebelum membuka pembayaran Dinner, lock Master, venue untuk seluruh headcount, harga dan mekanisme seleksi. Komunikasikan membership + Dinner Rp3 juta hanya selama membership Rp1,5 juta. Ukur application, paid conversion, member baru, waitlist dan contribution per event.